АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 октября 2018 г. № 134

с. Цуриб

Об образовании рабочей группы и утверждении

Плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта

«Безналичный Дагестан».

В соответствии с поручением Правительства Республики Дагестан от 16.08.2018 года в целях реализации Соглашения о сотрудничестве между Республикой Дагестан и ПАО «Сбербанк России» по проекту «Безналичный Дагестан», руководствуясь Уставом муниципального образования «Чародинский район», Администрация муниципального образования «Чародинский район» п о с т а н о в л я е т :

1. В целях реализации проекта «Безналичный Дагестан» на территории муниципального образования «Чародинский район» создать Рабочую группу в следующем составе:

Омаров М.З.       - заместитель Главы Администрации муниципального образования «Чародинский район», руководитель рабочей группы;

Кадиев Г.Х.          – начальник Отдела сельского хозяйства, экономики и УМС,  заместитель руководителя рабочей группы;

Магомедова Т.Г.  -главный специалист Отдела сельского хозяйства, экономики и УМС, секретарь рабочей группы;

Магомедов А.З.    – ведущий специалист ОСХЭ и УМС, член рабочей группы;

Курамагомедов М.А.-специалист 1 категории материального стола МБУ «Муниципальная централизованная бухгалтерия», член рабочей                                    группы;

2. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта «Безналичный Дагестан» на территории муниципального образования «Чародинский район».

3. Рабочей группе принять необходимые меры по выполнению Плана мероприятий («Дорожная карта») в целях реализации проекта «Безналичный Дагестан на территории муниципального образования «Чародинский район» и секретарю рабочей группы Магомедовой Т.Г. представить отчет о ходе выполнения Плана мероприятий Минэкономразвития Республики Дагестан по утвержденному ими графику.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Омарова М.З.

Глава администрации

муниципального образования

«Чародинский район»                                             М. А. Магомедов

Утвержден

Постановлением Администрации

Муниципального образования

«Чародинский район»

от 05 октября 2018 г. №134

План мероприятий (Дорожная карта)

по реализации проекта «Безналичный Дагестан»

| № п\п | Мероприятие | Критерии успешности/ результат | Срок | Ответственные/ исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - Общие организационные вопросы |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации проекта «Безналичный Дагестан» | Определен состав рабочей группы | Октябрь 2018 г. | Администрация МО |
| 2 | Утверждение проекта дорожной карты в рамках проекта «Безналичный Дагестан» по направлениям: ЖКХ, образование, здравоохранение, оказание транспортных слуг, в сфере бизнеса. | Дорожная карта согласована участниками рабочей группы, | Октябрь 2018 г. | Администрация МО |
| 3 | Организация и проведение встреч с отраслевыми органами МО с целью презентации проекта «Безналичный Дагестан» по направлениям: ЖКХ, образование, здравоохранение, оказание транспортных слуг, в сфере бизнеса | Определены основные направления деятельности | Октябрь 2018 г. | Администрация МО, кредитные организация. |
| 4 | Проведение работы по информированию бизнеса о преимуществах партнерства с кредитными организациями | Публикации в СМИ, местных газетах, сайтах, организации передач на местных телеканалах. | Октябрь2018-июль 2019г. | Администрация МО, кредитные организация |
| Безналичный мир в сфере бизнеса |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий дорожной карты в рамках проекта «Безналичный Дагестан» в сфере бизнеса (торговые точки, АЗС, ремонт и торговля автотранспортом и запчастями) | Снижение наличного денежного оборота | Октябрь2018-июль 2019г. | Администрация, ОСХЭ и УМС, кредитные организация |
| 2 | Развитие эквайринга на территории МО | Увеличение количество объектов предпринимательства, использующих POS-терминалы 1,1 раз | Июль 2019 г. | Администрация, ОСХЭ и УМС, кредитные организация |
| 3 | Организация и проведение встреч с субъектами предпринимательства с целью презентации проекта «Безналичный Дагестан» | Проведены встречи | Октябрь-ноябрь 2018г. | Администрация, ОСХЭ и УМС, кредитные организация |
| 4 | Проведение контрольных мероприятий на предмет соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) | Применение субъектами предпринимательства ККТ в соответствии с законодательством | октябрь 2018г. -июль 2019г. | Администрация МО, УФНС, ОСХЭ и УМС. |
| Безналичное ЖКХ |  |  |  |  |
| 1 | Информирование населения о возможности оплаты ЖКУ в безналичной форме через средства массовой информации (телевидение, местные газеты, интернет и др.) | Публикации в СМИ | октябрь 2018г. -июль 2019г. | Администрация МО, ОСХЭ и УМС |
| 2 | Стимулирование безналичных платежей | Разработаны и проведены маркетинговые активности | октябрь 2018г. -июль 2019г. | Администрация МО, Кред. орган. |
|  | Безналичное образование |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий дорожной карты в рамках проекта «Безналичный Дагестан» в сфере образования | Снижение наличного денежного оборота | октябрь 2018г. -июль 2019г. | Администрация МО, ОСХЭ и УМС, Учреждения образовании |
| 2 | Обеспечение заключения и исполнения учреждениями образования договоров с кредитными организациями о переводе средств через удаленные каналы связи | Заключение договоров(соглашений) всеми учреждениями | октябрь 2018г. -июль 2019г. | Администрация МО, Кред. орган. |
| 3 | Использование онлайн-сервисов для приема платежей при оказании платных бюджетными организациями | Возможно использование онлайн-сервисов для приема платежей | октябрь 2018г. -июль 2019г. | Администрация МО, Кред. орган. |
| 4 | Установка и обеспечение функционирования соответствующих устройств для осуществления перевода средств через удаленные каналы связи | Установка необходимого терминального оборудования. |  | Администрация МО, Кред. орган |
|  | Безналичное здравоохранение |  |  |  |
| 1 | Использование онлайн-сервисов для приема платежей при оказании платных услуг бюджетными организациями (учреждения здравоохранения) | Возможно использование онлайн-сервисов для приема платежей | октябрь 2018г. -июль 2019г. | Администрация МО, Кред. орган., учреждения здравоохранения |
| 2 | Стимулирование безналичных платежей | Разработаны и проведены маркетинговые активности | октябрь 2018г. -июль 2019г. | Администрация МО, Кред. орган. |
|  | Снижение наличного оборота |  |  |  |
| 1 | Проведение совместных встреч с администрациями МО о статусе перехода на зарплатный проект в ПАО Сбербанк подведомственных бюджетополучателей. | Состоялись встречи с главами МО по отдельному списку | Август-декабрь 2018г. | Администрация МО, Кред. орган. |
| 2 | Заключение зарплатных договоров с бюджетными организациями по согласованному трафику | Договоры подписаны в соответствии с отдельным графиком. | Август 2018г. | Администрация МО, Кред. орган. |
|  | KPI проекта, мониторинг исполнения |  |  |  |
| 1 | KPI доля безналичного оборота | Увеличение безналичных платежей в организации ЖКХ, бюджетных учреждений, в торговле 1,1раза | октябрь 2018г. -июль 2019г. | Администрация МО, Кред. орган. |
| 2 | KPI по росту количества безналичных транзакций по картам сбербанка | Среднемесячное количество транзакций по состоянию на 01.10.2018/01.01.2019/01.04.2019г. увеличению не менее чем на 10%,20%,30% к уровню зафиксированному на 01.07.2018г. | октябрь 2018г. -июль 2019г. | Администрация МО, Кред. орган. |